## Sheet1
【春日井】担当：UI,シーン,プレイヤー | [5 empty] | 進捗状況
UI
タイトル | UIの描画 | はじめる |  |  |  | 【仮実装済み】
|  | つづきから |  |  |  | 【仮実装済み】
ゲームメイン | センター | UIの描画 | オルゴールUIの描画 |  |  | 【仮実装済み】
レフト
ライト
| モニター | UIの描画 | スポーンカメラ |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 右廊下カメラ |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 左廊下カメラ |  |  | 【仮実装済み】
ゲームクリア | UIの描画 | ゲームクリア！ |  |  |  | 0%
シーン
タイトル | 背景の描画 |  |  |  |  | 【実装済み】
| ゲームシーンの遷移 | ゲームメイン | センター |  |  | 【実装済み】
|  | シャットダウン |  |  |  | 【実装済み】
ゲームメイン | センター | 背景の描画 | ライトオン版 |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | ライトオフ版 |  |  | 0%
|  | タイマーのアップデート | シーン遷移タイマー |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | ゲームクリアタイマー |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | オルゴールタイマー |  |  | 【仮実装済み】
|  | ゲームシーンの遷移 | レフト |  |  | 【実装済み】
|  |  | ライト |  |  | 【実装済み】
|  |  | モニター |  |  | 【実装済み】
|  |  | クリア |  |  | 【実装済み】
|  |  | シャットダウン |  |  | 【実装済み】
|  | マスクの描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
|  | 敵の描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
| レフト | 背景の描画 | ライトオン版 |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | ライトオフ版 |  |  | 0%
|  | ゲームシーンの遷移 | センター |  |  | 【実装済み】
|  |  | モニター |  |  | 【実装済み】
|  |  | シャットダウン |  |  | 【実装済み】
|  | マスクの描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
|  | 敵の描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
| ライト | 背景の描画 | ライトオン版 |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | ライトオフ版 |  |  | 0%
|  | ゲームシーンの遷移 | センター |  |  | 【実装済み】
|  |  | モニター |  |  | 【実装済み】
|  |  | シャットダウン |  |  | 【実装済み】
|  | マスクの描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
|  | 敵の描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
| モニター | 背景の描画 | スポーン |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 右廊下 |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 左廊下 |  |  | 【仮実装済み】
|  | 背景の遷移 | スポーン |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 右廊下 |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | 左廊下 |  |  | 【仮実装済み】
|  | ゲームシーンの遷移 | センター |  |  | 【実装済み】
|  |  | シャットダウン |  |  | 【実装済み】
|  | 敵の描画 |  |  |  | 【仮実装済み】
ゲームクリア | 背景の描画 | プレゼント開封前 |  |  |  | 【仮実装済み】
|  | プレゼント開封後 |  |  |  | 0%
プレイヤー
タイトル | マウス | 左クリック | はじめるの当たり |  |  | 【仮実装済み】
|  |  | つづきからの当たり |  |  | 【仮実装済み】
| キーボード | ESCキー | ゲームシャットダウン |  |  | 【実装済み】
ゲームメイン | センター | キーボード | スペースキー（仮） | マスク | 被る/外す | 【仮実装済み】
|  |  | Sキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | モニター | 【実装済み】
|  |  | Aキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | レフト | 【実装済み】
|  |  | Dキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | ライト | 【実装済み】
|  |  | LCTRLキー（入力中） | センターライト | つける | 0%
|  |  | ESCキー | ゲームシャットダウン |  | 【実装済み】
|  | マウス | 左クリック（入力中） | オルゴールの当たり |  | 【仮実装済み】
| レフト | キーボード | スペースキー（仮） | マスク | 被る/外す | 【仮実装済み】
|  |  | Sキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | モニター | 【実装済み】
|  |  | Dキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | センター | 【実装済み】
|  |  | ESCキー | ゲームシャットダウン |  | 【実装済み】
|  | マウス | 左クリック（入力中） | レフトライト（ダクト） | つける | 0%
| ライト | キーボード | スペースキー（仮） | マスク | 被る/外す | 【仮実装済み】
|  |  | Aキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | モニター | 【実装済み】
|  |  | Dキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | センター | 【実装済み】
|  |  | ESCキー | ゲームシャットダウン |  | 【実装済み】
|  | マウス | 左クリック（入力中） | ライトライト（ダクト） | つける | 0%
| モニター | キーボード | Wキー（仮） | ゲームシーンの遷移 | センター | 【実装済み】
|  |  | ESCキー | ゲームシャットダウン |  | 【実装済み】
|  | マウス | 左クリック | 監視ルームを指定xN |  | 【仮実装済み】
ゲームクリア | マウス | 左クリック | プレゼントボックスの開封 |  |  | 0%
| キーボード | ESCキー | ゲームシャットダウン |  |  | 【実装済み】